## Blad1
Aktivitetsnamn | Uppskattadtid i tim | Antal tim/Dag 5 | Antal tim/Dag 4 | Antal tim/Dag 3 | Antal tim/Dag 2 | Antal tim/Dag 1 | Total tim
Masterpage wireframe | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
Helpdesk site wireframe | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
Tasks site wireframe | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
Avdelningssidor wireframe | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
News site wireframe | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
Skapa trellokort | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Uppdragsbeskrivning | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
Kravspecifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Möte med kunden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
WBS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Burndown chart | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Verklig arbetad tid i tim | 13.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 4 | 0 | 13.5
Uppskattad arbetad tid tim | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | 0 | 13.5